## Sheet1
Task Name | Start Date | End Date | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24
Use Case Diagrams | 2026-03-18 | 2026-03-20
ER Diagrams + MongoDB | 2026-03-25 | 2026-03-27
Middleware | 2026-04-01 | 2026-04-03
Frontend (Staff) | 2026-04-08 | 2026-04-12
Frontend (Customers) | 2026-04-15 | 2026-04-19
Documentation | 2026-04-20 | 2026-04-24